Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества»

г.Лысьва Пермский край

**ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**по развитию экологического образования**

**«Экологию в жизнь воспитанникам и учащимся Лысьвенского городского округа»**

**ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Название программы*** | «Экологию в жизнь воспитанникам и учащимся ЛГО» |
| ***Территория реализации*** | Пермский край, г. Лысьва |
| ***Сроки реализации*** | Сентябрь 2020 - август 2023 года |
| ***Организаторы*** | МБУДО «ДД(Ю)Т» |
| ***Участники*** | Воспитанники дошкольных учреждений, учащиеся школ и колледжей, педагоги, родители. |
| ***Направление*** | Новая стратегия работы по экологическому воспитанию в городе Лысьве |
| ***Краткое содержание программы*** | В основе идеи программы лежит обновление содержания городских мероприятий экологической направленности для создания условий повышения результативности экологического образования и воспитания подрастающего поколения города Лысьва. |
| ***Партнеры*** | Отдел по охране природы и природопользованию администрации города, **МАДОУ «ЦРР-д/с№21», ЦЗН, база Вторсырье** |
| ***Ожидаемый результат*** | - Экологически грамотное подрастающее поколение города, обладающее актуальными знаниями и умениями, способное реализовать свой потенциал в условиях современного общества.  - Активное участие воспитанников и учащихся города в мероприятиях экологической направленности.  - Обновлённое содержание мероприятий с системным подходом и внедрением их жизнь. |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Экологическое образование и воспитание всегда было и будет приоритетным направлением в нашей стране, в том числе и в образовании.

Формирование экологической культуры, составляющей интеллектуально-духовную основу устойчивого развития общества, - приоритетная цель экологического образования.

Это доказывают новые изменения в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», который рекомендует расширение направлений воспитательной работы и включение направлений по формированию у обучающихся бережного отношения к природе и окружающей среде.

Значит, экологическое образование должно занимать лидирующее положение среди других образовательных областей в плане его соответствия целям и ценностям человечества и может быть названо наиболее современным при условии быстрой адаптации к запросам и требованиям динамично меняющегося мира.

Дворец Детского Творчества является в городе Лысьве координатором единого образовательного пространства, муниципальным опорным центром в том числе и по естественнонаучному и экологическому воспитанию и образованию.

Для привлечения к проблемам экологии, сохранению природного наследия нашего края, Дворец при поддержке отдела по охране окружающей среды, организует и проводит мероприятия экологической направленности, такие как:

- Акция «Зеленый город»;

- Конкурс «Жить чисто и красиво»;

- Акция «Эколайн»;

- Акция – конкурс в защиту зеленых елей и прочее.

При мониторинге проведенных мероприятий за последние 5 лет сделан вывод, что некоторые мероприятия устарели по содержанию и потеряли свою актуальность.

Поэтому необходимостью стала разработка программы «Экологию в жизнь воспитанникам и учащимся города Лысьвы», с обновленным содержанием мероприятий экологической направленности и постепенным включением (в течении 3 лет) новых мероприятий, востребованных социумом и соответствующих требованиям государственной политики.

**Основные цели программы:**

1. Создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений подрастающего поколения к Отечеству и своей малой родине, к труду, к природе, к знаниям, как интеллектуальному ресурсу, к людям и самим себе;
2. Воспитание активной жизненной позиции, повышение экологической культуры у детей и подростков через включение в практическое решение актуальных социальных проблем природного наследия ЛГО.

**Задачи:**

- Воспитание экологической культуры подрастающего поколения, формирование у школьников и молодежи бережного отношения к лесным ресурсам, природному наследию, к проблеме раздельного сбора мусора.

- Создание условий для проявления активной жизненной позиции в деле улучшения состояния природных объектов и окружающей среды в Лысьвенском городском округе.

- Воспитание чувства ответственности и гордости за природное наследие ЛГО.

**Ожидаемые результаты:**

- Экологически грамотное подрастающее поколение города, обладающее актуальными знаниями и умениями, способное реализовать свой потенциал в условиях современного общества.

- Активное участие воспитанников и учащихся города в мероприятиях экологической направленности.

- Обновлённое содержание мероприятий с системным подходом и внедрением их жизнь.

**МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Реализация программы будет осуществляться посредством конкретных мер по организационному, программно-методическому и информационному обеспечению.

I этап – экспериментальный 2020 – 2021 учебный год

**Городские мероприятия экологической направленности на 2020-2021 учебный год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Цель | Сроки | Форма проведения | Ответственный | Партнеры |
| 1 | **Городская акция «Зеленый город»** | **- привлечение внимания к сохранению природных богатств** | Октябрь, Апрель | 1. **Сбор макулатуры** 2. **Сбор батареек** 3. **Сбор крышечек** | **УО, МБУ ДО «ДД(Ю)Т», ОО города** | **ОпООСиПР**  **Вторсырье**  **ИП Пузанов** |
| 2 | **Муниципальный конкурс детских социальных проектов «Свой мир мы строим сами» с новой номинацией «Краеведение»** | - формирование активной жизненной позиции учащихся, их включение в практическое решение актуальных социальных проблем, стимулирование интереса молодого поколения к поиску вариантов их решения | Ноябрь – август (**I-** V этап) | Разработка и реализация проектов | **УО, МБУ ДО «ДД(Ю)Т», ОО города** | **ОпООСиПР** |
| 3 | ***Всероссийский экологический диктант*** | - повышение экологических знаний | Ноябрь | Решение вопросов диктанта | **УО, МБУ ДО «ДД(Ю)Т», ОО города** | Организаторы диктанта |
| 4 | **Муниципальный конкурс – акция «Пернатые друзья»** | - организация эколого-просветительской и природоохранной деятельности, направленной на охрану и защиту зимующих птиц | Ноябрь - март | 1. **Подкормка зимующих птиц – «Птичья столовая»** 2. **«Репортаж с кормушки** | **УО, МБУ ДО «ДД(Ю)Т», ОО города** | **ОпООСиПР** |
| 5 | ***Муниципальный этап Всероссийской акции «Заповедный урок»*** | **- привлечение внимания к ценности природного наследия России, формирование ответственного отношения к природе** | Январь | **Проведение уроков от проекта «Всероссийский заповедный урок», посвященных Всемирному**  **Дню заповедников и национальных парков** | **УО, МБУ ДО «ДД(Ю)Т», ОО города** | Эколого – просветительский центр «Заповедники», WWW России |
| 6 | ***Цикл городских мероприятий «Эколята – молодые защитники Природы»*** | - привлечь внимание населения города (в том числе подрастающего поколения) к экологии родного края | Февраль - июль | **Заочные мероприятия и итоговое мероприятие** | **УО, МБУ ДО «ДД(Ю)Т», МАДОУ «ЦРР-д/с№21», ОО города** | **ОпООСиПР** |
| 7 | ***Международная акция «Час Земли»*** | **- воспитания чувств неравнодушия за будущее планеты** | Март | Час без электричества | **УО, МБУ ДО «ДД(Ю)Т», ОО города** | Организаторы акции |
| 8 | **Летняя занятость несовершеннолетних граждан и муниципальный конкурс «Жить чисто и красиво»** | - цветочно-декоративное озеленение территорий ОУ и социально-значимых объектов города Лысьва | Май - август | **Озеленение и благоустройство территории** | **УО, МБУ ДО «ДД(Ю)Т», ОО города** | **ОпООСиПР**  **ЦЗН** |
| 9 | Городская акция «Эколайн - 2021»  в рамках Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» | - привлечение внимания населения к проблемам охраны окружающей среды и очистки водных объектов и иных природных территорий | Июнь | **Трудовой десант по очистке водоемов** | **УО, МБУ ДО «ДД(Ю)Т», ОО города** | **ОпООСиПР** |
|  | ***Координационный совет по рейтингу участия детей в различных конкурсах и акциях.***  ***Обновление или не обновленея содержания и новых форм*** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

***Жирным курсивом выделены обновленные мероприятия.***

**Расшифровка действий по организации, проведению и участию в мероприятиях экологической направленности**

1. **Городская акция «Зеленый город»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Этапы | Сроки | Действия ответственных | Действия участников | Предполагаемый охват детей |
| **Городская акция «Зеленый город»** | Осенний этап | Сентябрь -Октябрь | 1. Разработка положения  2.Информирование участников  3.Подведение итогов | 1. **В летне – осенний и зимне – весенний период сбор макулатуры, отработанных батареек и пластиковых крышечек** 2. **Проведение уроков о вреде мусора** | До 4000 человек |
| Весенний этап | Апрель - Май | До 4000 человек |

1. **Муниципальный конкурс детских социальных проектов «Свой мир мы строим сами»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Этапы | Сроки | Действия ответственных | Действия участников | Предполагаемый охват детей |
| **Муниципальный конкурс детских социальных проектов «Свой мир мы строим сами» с новой номинацией «Краеведение»** | **I - II этап** | Ноябрь – февраль | 1. Разработка положения 2. Семинар для руководителей о выявленных проблемах и недостатках разработанных и реализованных проектов прошлых лет. 3. Знакомство с новой номинацией и критериями оценки проектов. | Разработка проектов | **90 – 95 человек** |
| **III - I**V этап | Март - август | 1. Индивидуальные консультации (по необходимости). | Реализация проектов | **90 – 95 человек** |
| V этап | Сентябрь | Подведение итогов | **Составление отчета** | **90 – 95 человек** |

1. **Всероссийский экологический диктант**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Этапы | Сроки | Действия ответственных | Действия участников | Предполагаемый охват детей |
| Всероссийский экологический диктант | Подготовка к диктанту | Октябрь - ноябрь | 1. Информирование участников о заданиях подготовки к диктанту | Участие в подготовке к диктанту |  |
| Выполнение диктанта | Ноябрь | Муниципальная площадка по сбору сертификатов и написанию отчета в краевой центр | Решение вопросов диктанта |  |

1. **Муниципальный конкурс – акция «Пернатые друзья»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Этапы | Сроки | Действия ответственных | Действия участников | Предполагаемый охват детей |
| **Муниципальный конкурс – акция «Пернатые друзья»** | Подготовительный | Ноябрь - | 1.Разработка положения  2.Информирование участников | Выбор номинации | До 1000 человек |
| Основной | Декабрь - март | Индивидуальные консультации (по необходимости). | 1. **Подкормка зимующих птиц – «Птичья столовая»** 2. **«Репортаж с кормушки** 3. **Проведение занятий, развлечений, викторин и др.** |
| Заключительный | Март | 1. Подведение итогов 2. Оформление лучших практик по «Репортажу с кормушки» и предоставление в СМИ города |  |

1. **Муниципальный этап Всероссийской акции «Заповедный урок»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Этапы | Сроки | Действия ответственных | Действия участников | Предполагаемый охват детей |
| **Муниципальный этап Всероссийской акции «Заповедный урок»** | Подготовительный | Январь | 1. Информирование участников 2. Рассылка уроков по ОУ города |  |  |
| Основной | Индивидуальные консультации (по необходимости). | **Проведение уроков от проекта «Всероссийский заповедный урок», посвященных Всемирному**  **Дню заповедников и национальных парков** |
| Заключительный | Муниципальная площадка по сбору сертификатов и написанию отчета организаторам уроков |  |

1. **Муниципальный этап Всероссийского мероприятия «Эколята – молодые защитники природы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Этапы | Сроки | Действия ответственных | Действия участников | Предполагаемый охват детей |
| Цикл городских мероприятий «Эколята – молодые защитники Природы» | Подготовительный | Февраль - июль | 1.Разработка положения  2.Информирование участников  3. Подготовка контрольных пунктов  4. Разработка онлайн - викторины «Люблю и знаю, знаю и люблю» | **1. «Экомода» - подготовка к показу и защите экокостюма**  **2. «Крышечки доброты» - сбор пластиковых крышечек**  **3. Выполнение онлайн – викторин**  **4. Конкурс фотографий «Селфи на природе «Как прекрасен наш край»** |  |
| Основной | Июль | 1. **Разработка и проведение итогового мероприятия** 2. **Подведение итогов и отправка отчета организаторам мероприятия** | **Командное участие в мероприятии** |  |

1. **Муниципальный этап Международной акции «Час Земли»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Этапы | Сроки | Действия ответственных | Действия участников | Предполагаемый охват детей |
| **Международная акция «Час Земли»** |  | Март | **Информирование об акции, сбор данных** | Час без электричества |  |

1. **Городская летняя занятость подростков и муниципальный конкурс «Жить чисто и красиво»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Этапы | Сроки | Действия ответственных | Действия участников | Предполагаемый охват детей |
| **Летняя занятость несовершеннолетних граждан и муниципальный конкурс «Жить чисто и красиво»** | Подготовительный | Май | 1. Разработка положения 2. Семинар для педагогов, заинтересованных в участии в конкурсе |  |  |
| Основной | Май - август | 1. Индивидуальные консультации (по необходимости). | **Озеленение и благоустройство территории в соответствии с положением конкурса** |  |
| Заключительный | Сентябрь | Подведение итогов |  |  |

1. **Городская акция «Эколайн - 2021»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Этапы | Сроки | Действия ответственных | Действия участников | Предполагаемый охват детей |
| Городская акция «Эколайн - 2021»  в рамках Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» | Подготовительный | Май | 1. Разработка положения  2.Информирование участников  3. Подготовка контрольных пунктов  4. разработка экологической игры | Подача заявки |  |
| Основной | Июнь | 1. Сопровождение эколайна 2. Подведение итогов | **Трудовой десант по очистке водоемов** |  |

II этап – основной 2021 – 2023 учебный год

**Городские мероприятия экологической направленности на 2021-2023 учебный год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Цель | Сроки | Форма проведения | Ответственный | Партнеры |
| 1 | **Городская акция «Зеленый город»** | **- привлечение внимания к сохранению природных богатств** | Октябрь, Апрель | 1. **Сбор макулатуры** 2. **Сбор батареек** 3. **Сбор крышечек** | **УО, МБУ ДО «ДД(Ю)Т», ОО города** | **ОпООСиПР**  **Вторсырье**  **ИП Пузанов** |
| 2 | ***Муниципальный этап краевого конкурса «Лидер в экологии»*** | **- привлечение внимания о вкладе добровольцев в разные сферы экологической деятельности** | Сентябрь | **Конкурс презентаций «Почему я могу назвать себя лидером в экологии»** | **УО, МБУ ДО «ДД(Ю)Т», ОО города** | **ОпООСиПР** |
| 3 | **Муниципальный конкурс детских социальных проектов «Свой мир мы строим сами» с апробацией номинации «Краеведение»** | - формирование активной жизненной позиции учащихся, их включение в практическое решение актуальных социальных проблем, стимулирование интереса молодого поколения к поиску вариантов их решения | Ноябрь – август (**I-** V этап) | Разработка и реализация проектов | **УО, МБУ ДО «ДД(Ю)Т», ОО города** | **ОпООСиПР** |
| 4 | Всероссийский экологический диктант | - повышение экологических знаний | Ноябрь | Решение вопросов диктанта | **УО, МБУ ДО «ДД(Ю)Т», ОО города** | Организаторы диктанта |
| 5 | **Слет РДШ** | - стимулирование интереса молодого поколения к экологии родного края |  |  |  |  |
| 5 | **Муниципальный конкурс – акция «Пернатые друзья»** | - организация эколого-просветительской и природоохранной деятельности, направленной на охрану и защиту зимующих птиц | Ноябрь - март | 1. **Подкормка зимующих птиц – «Птичья столовая»** 2. **«Репортаж с кормушки** | **УО, МБУ ДО «ДД(Ю)Т», ОО города** | **ОпООСиПР** |
| 6 | **Муниципальный этап Всероссийской акции «Заповедный урок»** | **- привлечение внимания к ценности природного наследия России, формирование ответственного отношения к природе** | Январь | **Проведение уроков от проекта «Всероссийский заповедный урок», посвященных Всемирному**  **Дню заповедников и национальных парков** | **УО, МБУ ДО «ДД(Ю)Т», ОО города** |  |
| 7 | Цикл городских мероприятий «Эколята – молодые защитники Природы» | - привлечь внимание населения города (в том числе подрастающего поколения) к экологии родного края | Февраль - июль | **Заочные мероприятия и итоговое мероприятие** | **УО, МБУ ДО «ДД(Ю)Т», МАДОУ «ЦРР-д/с№21, ОО города** | **ОпООСиПР** |
| 8 | **Международная акция «Час Земли»** | **- воспитания чувств неравнодушия за будущее планеты** | Март | Час без электричества | **УО, МБУ ДО «ДД(Ю)Т», ОО города** | Организаторы акции |
| 9 | ***Онлайн Экоигра для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Юный эколог», приуроченная к Международному дню экологических знаний*** | **- повышение экологической грамотности** | Апрель | Онлайн игра и **участие в Международном дне экологических знаний** | **УО, МБУ ДО «ДД(Ю)Т», ОО города** | Организаторы международного дня |
| 10 | **Летняя занятость несовершеннолетних граждан и муниципальный конкурс «Жить чисто и красиво»** | - цветочно-декоративное озеленение территорий ОУ и социально-значимых объектов города Лысьва | Май - август | **Озеленение и благоустройство территории** | **УО, МБУ ДО «ДД(Ю)Т», ОО города** | **ОпООСиПР**  **ЦЗН** |
| 11 | Городская акция «Эколайн - 2021»  в рамках Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» | - привлечение внимания населения к проблемам охраны окружающей среды и очистки водных объектов и иных природных территорий | Июнь | **Трудовой десант по очистке водоемов** | **УО, МБУ ДО «ДД(Ю)Т», ОО города** | **ОпООСиПР** |
| 12 | **Квест игра «Парки и скверы города Лысьвы»** | **- повышение экологической грамотности**  **- привлечение внимания к охране окружающей среды** | Июнь | **Командная Квест игра, со знакомством парков и скверов города, одновременно и с их очисткой** | **УО, МБУ ДО «ДД(Ю)Т», учащиеся ОО города или дети, посещающие площадку** | **Центральная библиотека** |
|  | ***Координационный совет по рейтингу участия детей в различных конкурсах и акциях.***  ***Обновление или не обновления содержания и новых форм*** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. **Муниципальный этап краевого конкурса «Лидер в экологии»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Этапы | Сроки | Действия ответственных | Действия участников | Предполагаемый охват детей |
| Муниципальный этап краевого конкурса «Лидер в экологии» | Подготовительный | Сентябрь | 1. Разработка положения  2.Информирование участников | Подача заявки |  |
| Основной | Сентябрь | 1.Мероприятие по защите презентаций «Почему я считаю себя лидером в экологии  2.Подведение итогов | **Подготовка и защита презентаций** |  |
|  | Заключительный | Октябрь | 1. Сопровождение работ на краевой конкурс | **Участие в краевом конкурсе** |  |

1. **Онлайн Экоигра для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Юный эколог», приуроченная к Международному дню экологических знаний**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Этапы | Сроки | Действия ответственных | Действия участников | Предполагаемый охват детей |
| Онлайн игра для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Юный эколог» | Подготовительный | Март | 1. Разработка положения  2.Информирование участников  3.Разработка игры | Подача заявки |  |
| Основной | Апрель | 1.Организация и проведение онлайн игры  2.Подведение итогов | **Прохождение игры** |  |
| Заключительный | Апрель | 1. Публикация на портале WWW России |  |  |

1. **Участие в слете РДШ**

Предварительно: анализ мероприятий и составление рейтинга участия ОО города.

На слете: награждение наиболее активных участников.

1. **Квест игра «Парки и скверы города Лысьвы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Этапы | Сроки | Действия ответственных | Действия участников | Предполагаемый охват детей |
| **Квест игра «Парки и скверы города Лысьвы»** | Подготовительный | Май | 1. Разработка положения  2.Информирование участников  3.Разработка игры | Подача заявки |  |
| Основной | Июнь | 1.Организация и проведение игры  2.Подведение итогов | **Прохождение игры;**  **Приборка сквера или парка;**  **Составление отчета** |  |